## WBS 샘플
WBS | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2025-01-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 역할 분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 중요도 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 문서 & Diagram | 기획서작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 기능명세서작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | Diagram작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | WBS 작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 요구사항 명세서 작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 기술 스택 선정 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 | 컨셉 정의 | Git 커밋 컨벤션 정의 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | Git 브랜치 정의 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 코드 컨벤션 정의 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 디자인 컨셉 정의 | 공통 | 상 | 완료
| FE, BE | 프로젝트 시작 | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| FE, BE |  | 프로젝트 생성 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| FE, BE |  | 프로젝트 설정 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| DE |  | DB 설계 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| BE |  | 회원가입 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| BE |  | 로그인 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| FE | 마이데이터 | 마이데이터 화면 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 기능구현 | 박소현 | 상 | 완료
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 | 김단하 | 중 | 완료
| FE |  | 알림창 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 알림창 팝업 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 새로고침 버튼 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 | 홍예은 | 중 | 완료
| FE | 홈화면 구현 | 기본 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 소비유형 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 소비 분석중 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 소비유형 기능 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 목표설정 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 목표설정 기능 구형 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 총자산 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 총자산 기능 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE |  | 금융상품 보드구현 | 김단하 | 하 | 완료
| FE |  | 코칭 피드백 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE | 소비패턴 분석 화면 구현 | 소비패턴분석 페이지 구현 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 기능구현 | 김단하 | 상 | 완료
| FE | 소비내역 화면 구현 | 기본 페이지 구현 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| FE |  | 소비 내역 수정 페이지 구현 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| BE |  | 기능구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| FE | 더보기 화면 구현 | 기본 페이지 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| FE |  | 내정보 관리/수정 페이지 구현 | 홍예은 | 상 | 완료
| BE |  | 기능구현 | 홍예은 | 상 | 완료
데이터 & AI | DA | 머신러닝 | 모델 생성 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| DA |  | 예측 성능 확인 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| DE | 데이터 | 데이터 파이프라인 구현 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DE |  | 가상 데이터 생성 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DE |  | 데이터 수집 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DE |  | 데이터 전처리 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DA |  | 군집화 모델 개발 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DA |  | 분류 모델 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| BE |  | 마이데이터 불러오기 기능 구현 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| BE |  | 회원가입 시 총 자산 DB 생성 구현 | 박소현 | 상 | 완료
| BE |  | Classification 모델 적용 및 소비패턴 분류 기능 구현 | 박소현 | 상 | 완료
|  |  | Notification DB 저장 구현 | 박소현 | 상 | 완료
|  |  | 이상치 Notification 구현 | 박소현 홍예은 | 상 | 완료
| DA |  | 데이터 분석&시각화 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| DA | LLM | 모델 구축 | 박시하 | 상 | 완료
| DA |  | 모델 학습 및 성능 개선 | 박시하 | 상 | 완료
테스트 | 공통 | 모델 테스트 | 예측 모델 테스트 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 군집화 모델 테스트 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 모델 평가서 작성 | 박시하 | 상 | 완료
| 공통 |  | 성능평가서 작성 | 박시하 | 상 | 완료
| 공통 |  | AI모델 테스트 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 | 기능 테스트 | 세부기능 테스트 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 | 통합 테스트 | Front-back연동 테스트 | 김단하 홍예은 | 상 | 완료
| 공통 |  | DB연동 테스트 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| 공통 |  | 전체 테스트 | 공통 | 상 | 완료
배포 | DE | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DE |  | 데이터 베이스 생성 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| DE |  | 외부 연동 확인 | 박소현 박시하 | 상 | 완료
| BE | Back | API 명세서 | 김단하 | 상 | 완료
| BE |  | 도커파일작성 | 박시하 | 상 | 완료
| BE |  | aws연동 | 박시하 | 상 | 완료
| BE |  | nginx.conf 작성 | 박시하 | 상 | 완료
마무리 | 공통 |  | 최종보고서 작성 | 공통 | 상 | 완료
| 공통 |  | 발표PPT 제작 | 공통 | 상 | 완료